## Sheet1
Site ID | Site Status | repowering_up | inter_transmission_merge | rfi | rfnsa_check | acma_check | bbu_status_check | shutdown_cr | ssv_pre_cutover | naming_convention | bbu_cutover_cr | bbu_cutover | site_list_check | overlap_simulation | pci_conflict | rfnsa_update | acma_update | prs_cellgroup | rf_script | activation_cr | form_b_ezone_letter | rfnsa_eme_ready | emeg_order | cell_activation | ssv_post_cutover | service_notification | isn_upload | dsa7_upload
NSW20004 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20005 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20081 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20082 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20090 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20105 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20106 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20107 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20108 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20109 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20124 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20137 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20139 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20144 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20146 | pre_activation | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N
NSW20147 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N
NSW20148 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20152 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20155 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20248 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20249 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20252 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20373 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20377 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20379 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20497 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N
NSW20499 | activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N
NSW20502 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20503 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20508 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20511 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20640 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20649 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20651 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20652 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20656 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20658 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20660 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20661 | post_activation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N
NSW20671 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20673 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20681 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20683 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20686 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20689 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20692 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20693 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
NSW20694 | activation_completed | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y